## Plan d'actions
Phases | Etapes | Objectifs | Acteurs | Durée à prévoir | Actions à mettre en place | Compléments d'informations | Base documentaire disponible | Etat de réalisation: à faire/en cours/fait
Pré-requis techniques | Etape 1 | Posséder une solution technqiue comptatible | Bailleur avec accompagnement Cnaf |  | Etre en possession d'une des solutions de gestion locative validée par la Cnaf et figurant dans le document ci-contre. | Pour plus d'informations sur le processus, se référer au protocole technique joint. Pour un accompagnement par la Cnaf , des adresses mails sont mises à votre disposition dans le document "communication partenariale" joint. | Document de synthèse Protocole technique Liste des solutions retenues
| Etape 2 | Préparer la mise en œuvre de la chaîne de liaison technique entre le Bailleur et la Cnaf |  | 3 à 4 semaines en moyenne | Acquérir un certificat RGS * cf. liste officielle des prestataires de certification qualifiés RGS | La durée d'acquisition d'un certificat RGS* varie selon les autorités de certification (3 à 4 semaines environ) Son acquisition peut donc être anticipée en amont du déploiement d'IDEAL. | Typologie chaines de liaison Certificat chaines de liaison
| Etape 3 | Envoyer la convention technique et la clé public à la Cnaf. |  | 1 semaine environ | Transmettre à la Cnaf la "Convention Technique" dûment complétée ainsi que la clé public du certificat RGS* (au format .cer ou .pem) à la Balf : "secuapp-acces.dsi-doit@cnaf.fr" avec pour objet "WS-IDEAL Certificat RGS / raison sociale de la CAF - raison sociale du partenaire" | Pour le bon déroulement des opérations de configuration des chaînes de liaison internet, la transmission de la convention technique et de la clé public Rgs*vous est confiée. Le délai d'accrédition par la Cnaf de toutes nouvelles clés public par le Service SI PROJETS TECHNIQUES est d'une semaine environ. Si vous rencontrez des difficultés à ce niveau, vous pouvez solliciter la Cnaf via l'e-mail "secuapp-acces.dsi-doit@cnaf.fr" | Convention technique
| Etape 4 | Valider le fonctionnement de la chaîne de liaison technique entre la solution éditeur et IDEAL. |  | Selon éditeur : en moyenne 1 semaine | Constituer des flux tests en renseignant: 1- Le code bailleur Test D0015 sous le format <IdentificationNationale>D0015</IdentificationNationale> 2- Votre raison sociale sous le format: <RaisonSociale>Réelle Raison sociale du bailleur</RaisonSociale> 3- Le code organisme Caf sour le format <CAFDEMANDE>CAF941</CAFDEMANDE> | Les demandes d’aide au logement générées par la télé-procédure IDEAL pendant la phase de test sont (pour au moins l'une d'entre-elles) à transmettre aux services techniques de la CNAF pour validation du fonctionnement de la chaîne de liaison. Pour ce faire, merci d’adresser le formulaire de demande d’aide au logement généré après validation du récapitulatif des données saisie (document pdf) à la boîte aux lettres suivante : coordination-caf-part.dsi-dessc@cnaf.fr. Pour une gestion optimisée des tests, merci de nommer l’intitulé de votre objet de la manière suivante : [IDEAL][votre code bailleur] : Demande de validation des tests (flux restreint à 3 demandes) . La Caf n'est pas impactée par les flux IDEAL créés avec la codification bailleur test D0015
| Etape 5 | Modifier le paramètrage initial à la fin de la phase test |  |  | Modifier le code D0015 par votre code bailleur une fois la phase de test validée par la Cnaf selon le format <IdentificationNationale>Code bailleur </IdentificationNationale> | Constituer des flux de pré-production pour des demandes réelles : IMPORTANT : Substituer le code bailleur Test "D0015" par le code national bailleur réel : <IdentificationNationale>Code bailleur </IdentificationNationale> Transmettre les demandes d'aide au logement correspondantes à la CAF pour rapprochement et qualification
| Etape 6 | Cloturer la phase test |  |  | Aviser la Caf de la validation par la Cnaf des pre-requis techniques via la balf ideal "ideal.cafcreteil@caf.cnafmail.fr".
Conventionnement à l'applicatif ideal avec la Caf | Etape 7 | Formaliser l'adhésion à Idéal | Bailleur avec la Caf | 8 à 10 jours | Formaliser l'engagement d'adhésion à Idéal par la signature d'une convention Ideal avant le début de la phase de Pré-production | Les échanges d'informations se feront via la balf ideal: ideal.cafcreteil@caf.cnafmail.fr En retour, la Caf vous informera de l'ouverture des flux sur le Val de Marne et de la possibilité d'assister à une session de formation sur les modalités d'utlisation de l'applicatif. | Convention partenaire
Phase de formation | Etape 8 | Assister à une session de formation sur l'utlisation de l'applicatif ideal | Bailleur avec la Caf | 2 heures | Etre accompagné en cas de besoin pour utiliser l'applicatif. |  | Guide utilisateur Présentation Ideal Questions/réponses Consentement collecte
Phase de pré-production | Etape 9 | Enregistrer 5 demandes d'allocation logement sans erreur via l'applicatif ideal. | Bailleur et Caf | Jusqu'à validation de 5 demandes sans erreur | 1 - Constituer des flux de pré-production pour des demandes réelles* 2 - Transmettre les demandes d'aide au logement correspondantes à la CAF pour vérification via la balf ideal ideal.cafcreteil@caf.cnafmail.fr IMPORTANT : vérifier que votre code bailleur est bien renseigné. | Les flux IDEAL sont dirigés vers les corbeilles de la Caf ATTENTION : les flux générés accidentellement avec un code bailleur D0015 ne seront jamais basculés en corbeille Les demandes d'aide au logement concernées devront alors être réadressées en papier. Après validation de 5 dossiers sans erreur, la Caf vous avisera de la fin de la phase de pré-production.
Note on E1: Durée théorique positionnée à titre indicatif
Note on I1: Mettre à jour le statut de chaque Phase ou Etape au fur et à mesure de l'avancée du projet